2026年A超联赛支撑服务项目采购方案

一、项目名称

2026年“AI赋能千行百业超级联赛”支撑服务项目

二、采购单位

广西壮族自治区大数据发展局

三、项目预算

89.2929万元

四、服务时间

合同签订之日起至2026年“AI赋能千行百业超级联赛赛事结束

五、项目招标方式

局内控竞争性磋商

六、项目背景

为落实自治区关于大力发展人工智能产业，推动人工智能与千行百业的深度融合，激发创新活力，培养高素质人才的战略部署，保障2026年“AI赋能千行百业超级联赛”赛道高效运行，现拟采购2026年“AI赋能千行百业超级联赛”支撑服务。

七、服务内容

采购专业支撑服务机构，为2026年“AI赋能千行百业超级联赛”（以下简称“A超”）及各子赛道（预计33个）提供全流程支撑服务，具体内容如下：

（一）赛事统筹

1.协助完成赛事相关方案编制及报批，明确赛事主体、赛道分类、参赛对象、参赛要求、评委组成、赛事时间、工作机制等。

2.协助统筹协调各赛道、各承办单位、各支撑单位工作衔接。

3.协助按时收集、汇总各子赛事总体阶段进度信息，形成进展报告、总结报告等。

4.协助对接各赛事承办单位，参与协调跨部门、跨领域的资源支持。

5.协助召开A超联赛工作推进会、座谈会等会议，编写会议通知，做好参会人员收集、准备会议材料、现场会务等工作。

6.协助开展A超方案征求意见工作，发布方案征求意见通知、收集汇总各单位反馈意见，根据各单位反馈意见修改方案，形成可上报的方案。

7.协助制定A超联赛相关赛事效果评估体系并征求意见，各子赛事结束后对赛事效果进行评估汇总上报。

（二）赛事组织

1.协助完成各子赛的赛事调度工作，包括筹备、组织、开展相关调度会议工作，收集各子赛事的赛事进展情况、赛事启动/决赛/路演时间、是否在东盟国家或港澳台办赛、赛事联系人等相关赛事信息。

2.协助收集各子赛流量人物、龙头企业、揭榜挂帅、东盟+港澳台团队成果转化、应用场景、产业落地、行业高质量数据集以及下一步工作计划等相关赛事信息。

3.协助收集各子赛事东盟国家、港澳台地区参赛队伍情况，要具体到每个国家或地区各有多少支参赛队伍。

4.协助收集各子赛事优秀科技成果，对收集到的赛事成果进行汇总、分析、筛选、对接等，形成科技成果转化清单，推动成果与产业链各环节的动态适配、高效联动。

5.协助收集各子赛事产业落地项目，收集各子赛事办赛过程中落地广西的产业项目，定期跟进项目落地进展情况，动态掌握各类项目推进情况、落地难点及实际需求。

6.协助收集投资机构意向合作项目，收集各子赛事办赛过程中投资机构对赛事项目的投资意向清单，并持续跟进项目投资进展情况。

（三）其他事项

1.协助完成A超重要活动方案相关方案编制，明确活动的内容和流程，协助完成A超重要活动素材收集汇总工作，包括优秀获奖成果项目收集汇总、筛选，对接成果项目企业等。

2.协助完成重要活动的会务工作，包括会议通知印发、收集汇总参会人员信息，收集有关单位材料素材，会场布置，座位安排，汇总参会人员出入场引导，会场秩序维护等。

3.协助完成协调组织各赛事承办单位开展优秀成果和产业落地项目筛选，协助活动优秀成果和产业落地项目推介和展示。

八、实施要求

（一）项目人员要求

1.项目人员：服务单位须组建经验丰富的专职支撑团队，并制定详细分工，确保项目开展顺利。

2.现场服务：服务单位需委派专业团队赴采购指定工作地点开展现场服务支撑。

（二）成果要求

按采购内容要求提交各项服务的成果证明清单（如会议通知，赛事相关进展报告，各子赛事东盟参赛队伍、赛事时间安排等相关赛事情况表，各子赛事龙头企业/流量人物/东盟国家或地区办赛/成果转化等相关信息表，优秀科技成果、企业落地项目等相关表格）及最终总结报告。

九、付款方式

1.合同签订后10日内，由采购人支付成交供应商合同总金额的50%。

2.供应商完成全部服务内容、向采购人交付服务成果并经采购人验收合格后10日内，采购人支付成交供应商合同金额的50%。

3.每次付款前5日，供应商必须提供相应数额的增值税发票及请款函。

附件

2026年“AI赋能千行百业超级联赛”运营服务采购评分标准

| 序号 | 类别 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （满分15分） | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型或者微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 在货物采购项目中，供应商所投标全部货物由小型或者微型企业制造；在工程采购项目中，工程由小微企业承建；在服务采购项目中，服务由小微企业承接。对符合上述要求的投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为15分。 （7）价格分计算公式：某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×15分 | 15分 |
| 2 | 技术部分 （满分 60 分） | 评分标准 |  |
| 2.1 | 对项目需求的理解 （满分10分） | 投标人需结合广西人工智能产业发展战略、东盟市场需求及本赛事 33 个子赛道运营特点，阐述对项目需求的理解，按以下标准评分： 1. 同时满足以下全部条件，得 10 分： （1）完整覆盖赛事统筹、组织、成果转化、会务服务等全部核心需求； （2）精准贴合广西 AI 与产业融合发展痛点，并提出针对性理解； （3）内容完整、逻辑清晰，无遗漏或偏差。 2. 同时满足以下全部条件，得 7 分： （1）覆盖赛事统筹、组织、成果转化、会务服务等核心需求，无关键遗漏； （2）对广西 AI 产业发展问题及东盟市场需求有基本认知； （3）内容基本完整，无重大偏差。 3. 同时满足以下全部条件，得 4 分： （1）仅覆盖部分赛事核心需求，存在关键需求遗漏； （2）未结合广西产业背景或东盟市场需求进行阐述； （3）内容存在明显偏差或缺失。 4. 未提供相关阐述或阐述完全不符合项目背景的，得 0 分。 | 10分 |
| 2.2 | 赛事运营服务 方案完整性 （满分 15 分） | 投标人针对采购需求中赛事统筹、赛事组织、其他会务事项三大服务内容制定全流程运营服务方案，按以下标准评分： 1. 同时满足以下全部条件，得 15 分： （1）方案完整覆盖赛事统筹、赛事组织、其他会务事项三大服务内容； （2）针对 33 个子赛道统筹协调、成果转化库建立、资本 / 场景对接、会务服务等核心工作，均提供了具体、可落地的细化执行方案； （3）无重大缺漏，逻辑清晰，可直接指导赛事运营。 2. 同时满足以下全部条件，得 10 分： （1）方案覆盖三大服务内容，无关键内容遗漏； （2）针对子赛道运营、成果转化等核心环节，提供了明确的执行措施，方案较细化； （3）无重大偏差，可支撑赛事基本运营。 3. 满足以下任一情况，得 5 分： （1）方案未完全覆盖三大服务内容，存在关键服务模块缺失； （2）核心工作措施表述笼统，缺乏可落地性； （3）部分关键环节无对应方案支撑。 4. 未提供赛事运营服务方案的，得 0 分。 | 15分 |
| 2.3 | 项目实施计划与 保障措施 （满分10分） | 投标人制定项目实施计划（含赛程节点、工作分工、周报制度落地等）及配套保障措施（质量保障、风险控制、跨单位协调机制等），按以下标准评分： 1. 同时满足以下全部条件，得 10 分： （1）实施计划完全贴合赛事时间要求，工作分工明确，关键节点清晰可追溯； （2）周报制度、跨单位统筹协调机制具备明确的执行流程，可直接落地； （3）质量保障、风险防控措施针对性强，完全贴合赛事运营实际场景，覆盖关键风险点。 2. 同时满足以下全部条件，得 7 分： （1）实施计划完整，核心赛程节点明确，工作分工无重大模糊； （2）周报制度、协调机制基本可行，可支撑赛事正常推进； （3）质量保障、风险防控措施基本满足项目要求，覆盖主要风险点。 3. 满足以下任一情况，得 4 分： （1）实施计划存在明显缺失，关键节点模糊不清； （2）协调机制、周报制度不完善，缺乏可操作性； （3）质量保障、风险防控措施针对性不足，未覆盖赛事核心风险。 4. 未提供项目实施计划及保障措施的，得 0 分。 | 10分 |
| 2.4 | 服务响应与现场 支持能力 （满分 10 分） | 结合项目现场服务、紧急事项响应实施要求评分，分两部分考核： （1）服务响应时间（6 分）：针对赛事紧急调度、方案调整、需求清单提供等事项提供承诺函，承诺所有响应时间≤6 小时得 6 分；6 小时＜响应时间≤24 小时得 3 分；响应时间＞24 小时得 0 分（多项承诺取最长时间计分）； （2）现场支持保障（4 分）：承诺赛事重要节点派遣不少于 3 人专职团队现场支持，且明确现场人员分工、服务内容的得 4 分；仅承诺人数未明确分工的得 2 分；未承诺满足现场人数要求的得 0 分。 | 10分 |
| 2.5 | 项目团队配置 （满分 10 分） | 结合项目人员专职化、团队规模实施要求，对拟投入项目实施人员进行评分，需提供人员社保、资质、分工等证明材料，未提供的不得分： （1）需提供项目团队成员有效的身份证正反面扫描件及投标人为人员缴纳的近半年的社保缴费证明材料（如为代缴还须提供代缴单位与投标人间的合作协议），无缴费记录的，应提供由社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件，未按以上要求提供证明材料的，不得分。 （2）拟投入专职运营团队≥3 人，分工明确（含赛事统筹、组织、成果转化等），得 10 分； （3）拟投入专职运营团队＜3 人，得 0 分。 | 10分 |
| 2.6 | 项目负责人能力 （满分 5 分） | 对项目负责人（1人）能力进行评审： （1）项目负责人具备副高级或以上职称得 2 分，具备中级职称得 1 分，无职称不得分。 （2）项目负责人具备相关工作经验，自职称证书或同等级专业技术资格证书载明时间起计算，满 5 年及以上得 3 分，满 3 年及以上得 2 分，满 1 年及以上得 1 分，不足 1 年不得分。 注： 需提供项目负责人有效身份证正反面扫描件、投标人为该人员缴纳近半年的社保缴费证明材料，无缴费记录的，应提供由社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件，未按以上要求提供证明材料的，不得分。 需提供项目负责人职称证书扫描件，职称证书需与本项目服务内容相关，工作经验从职称证书或同等级专业技术资格证书载明的时间开始计算，未提供相关证明文件，该项不得分。 | 5分 |
| 3 | 商务部分 （满分 25 分） | 评分标准 |  |
| 3.1 | 项目业绩 （满分16分） | 投标人自2023年1月1日以来在中华人民共和国境内完成过人工智能或科技类赛事运营、产业活动组织、成果转化对接等同类项目，需提供合同关键页（首页、标的页、签字盖章页等）原件备查，框架合同需配套订单： （1）每提供 1 个符合要求的同类项目业绩得4分，最高得 16 分； （2）无符合要求的业绩，得 0 分。 | 16分 |
| 3.2 | 企业资质与体系认证 （满分9分） | 投标人企业具备以下体系认证资质的，须提供有效期内的证书扫描件，并提供原件备查： （1）具备质量管理能力(如IS09001系列)，得3分； （2）具备信息技术服务管理能力(如ISO20000系列)，得3分； （3）具备信息安全管理能力(如ISO27001系列)，得3分。 | 9分 |